{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["T1_M&T_ITA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"T1_M&T_ITA","index":0,"n_rows":36,"n_cols":14,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,8,1,10],[0,0,0,13],[1,11,1,12],[1,7,2,7],[1,6,2,6],[1,5,2,5],[1,4,2,4],[1,3,2,3],[1,2,2,2],[1,1,2,1],[1,0,2,0]]}
["tabella dei Target e Milestone del PNRR Giustizia"]
["Missione","Componente della missione","Amministrazione titolare","codice identificativo","Misura correlata (riforma o investimento)","Milestone o Target","Denominazione","Indicatori qualitativi\n(per milestones)","Indicatori quantitativi\n(per targets)",null,null,"Termine per il completamento",null,"Descrizione di  milestone e target"]
[{"$nulls":8},"Unità di misura","Riferimento","Valore-obiettivo ","Trimestre","Anno"]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-43","Riforma 1.4: Riforma del processo civile","Target","Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)","N/A","Percentuale",100,5,"T4",2024,"Ridurre del 95 % il numero di cause pendenti nel 2019 (337 740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado).\nIl valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di tre anni dinanzi ai tribunali ordinari civili (nel 2019)."]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-44","Riforma 1.4: Riforma del processo civile","Target","Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)","N/A","Percentuale",100,5,"T4",2024,"Ridurre del 95 % il numero di cause pendenti nel 2019 (98 371) presso le Corti d'appello civili (secondo grado). \nIl valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di due anni dinanzi alle Corti d'appello civili (nel 2019)."]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-47","Riforma 1.4: Riforma del processo civile","Target","Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)","N/A","Percentuale",100,10,"T2",2026,"Ridurre del 90 % il numero di cause pendenti avviate tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2022 e ancora in corso al 31 dicembre 2022 (1 197 786) dinanzi ai tribunali ordinari civili (primo grado). "]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-48","Riforma 1.4: Riforma del processo civile","Target","Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)","N/A","Percentuale",100,10,"T2",2026,"Ridurre del 90 % il numero di cause pendenti avviate tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e ancora in corso al 31 dicembre 2022 (179 306) dinanzi alle Corti d'appello civili (secondo grado)."]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-37","Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale","Milestone","Entrata in vigore della riforma del processo civile e penale.","Indicazione nel testo degli atti di diritto derivato dalla data di entrata in vigore degli stessi","N/A","N/A","N/A","T2",2023,"Completare l'adozione di tutti i regolamenti e delle fonti di diritto derivato necessari per l'effettiva applicazione delle leggi attuative per le riforme della giustizia."]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-37bis","Riforma 1.4: Riforma del processo civile e penale","Milestone","Entrata in vigore delle misure volte a ridurre l'arretrato","Indicazione nella normativa della data di entrata in vigore degli atti di diritto primario e derivato volti a ridurre l'arretrato","N/A","N/A","N/A","T1",2024,"Entrata in vigore degli atti di diritto primario e delle fonti di diritto derivato per consentire:  i. il potenziamento degli Uffici del processo, anche mediante incentivi, per attrarre e trattenere i dipendenti assunti sulla base del programma di assunzioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; ii. l'offerta di incentivi per: 1) sostenere i tribunali meno efficienti nella riduzione dell'arretrato giudiziario civile; 2) ricompensare gli uffici giudiziari che raggiungono gli obiettivi annuali specifici di riduzione del numero di cause pendenti nel sistema giudiziario civile."]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-45","Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale","Target","Riduzione della durata dei procedimenti civili","N/A","Percentuale",100,60,"T2",2026,"Ridurre del 40 % i tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 2019."]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-46","Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale","Target","Riduzione della durata dei procedimenti penali","N/A","Percentuale",100,75,"T2",2026,"Ridurre del 25 % i tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019. "]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-36","Riforme 1.4, 1.5 e 1.6: Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in materia di insolvenza","Milestone","Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza","Indicazione negli atti delegati della data di entrata in vigore degli stessi","N/A","N/A","N/A","T4",2022,"Entrata in vigore di tutti gli atti delegati il cui contenuto è indicato nella legislazione attuativa per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza."]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-30","Riforma 1.5: Riforma del processo penale","Milestone","Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale","Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa","N/A","N/A","N/A","T4",2021,"La legislazione attuativa deve comprendere almeno i seguenti provvedimenti: i) la revisione del sistema di notifica, ii) un uso più diffuso di procedure semplificate, iii) un uso più diffuso del deposito elettronico dei documenti, iv) norme semplificate in materia di prove, v) la fissazione di termini per la durata dell'indagine preliminare e misure per evitare la stagnazione nella fase investigativa, vi) l'estensione della possibilità di estinguere il reato in caso di risarcimento del danno, vii) l'introduzione di un sistema di monitoraggio a livello di tribunale e l'aumento della produttività dei tribunali penali mediante incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali."]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-31","Riforma 1.6: Riforma del quadro in materia di insolvenza","Milestone","Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza","Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa","N/A","N/A","N/A","T4",2021,"La riforma del quadro in materia di insolvenza deve comprendere almeno i seguenti provvedimenti: i) il riesame delle modalità di risoluzione extragiudiziale per individuare i settori in cui possono essere necessari ulteriori miglioramenti al fine di incentivare le parti interessate ad avvalersi maggiormente di tali procedimenti; ii) l'attuazione di meccanismi di allerta precoce e di accesso alle informazioni prima della fase di insolvenza; iii) il passaggio alla specializzazione degli organi giudiziari (sezioni specializzate in diritto commerciale/procedure di insolvenza), come pure istituzioni per la fase pregiurisdizionale, al fine di gestire i procedimenti di insolvenza; iv) la certezza che i creditori garantiti siano pagati in primo luogo (ossia prima dei crediti fiscali e dei crediti da lavoro); v) la possibilità per le imprese di accordare diritti di garanzia non possessori. Come complemento della riforma in materia di insolvenza occorre garantire la formazione e la specializzazione del personale delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupa della ristrutturazione come pure la digitalizzazione generalizzata delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza e la creazione di una piattaforma online per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, in particolare nella fase di pre-insolvenza, il cui uso deve essere incentivato per ridurre il carico del sistema giudiziario (richieste di ristrutturazione pre-insolvenza, promozione delle ristrutturazioni multilaterali, possibilità di procedure e di risoluzioni automatizzate pre-approvate per i casi relativi a importi di bassa entità). Una tale piattaforma online deve garantire inoltre l'interoperabilità con i sistemi informatici delle banche, così come con altre autorità pubbliche e banche dati, in modo da garantire uno scambio rapido, per via elettronica, di documentazione e di dati fra debitori e creditori. A tal fine il richiedente (il debitore) dovrebbe dare il proprio consenso allo scambio dei dati personali in osservanza del GDPR e tale disposizione dovrebbe essere inclusa nella legge. La riforma deve istituire un registro delle garanzie reali."]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-35","Riforma 1.7: Riforma delle commissioni tributarie","Milestone","Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado","Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del quadro giuridico riveduto","N/A","N/A","N/A","T4",2022,"La riforma del quadro giuridico deve avere l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione."]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-38","Riforma 1.8: Digitalizzazione della giustizia","Milestone","Digitalizzazione del sistema giudiziario","Indicazione nel testo degli atti di diritto primario e derivato della rispettiva data di entrata in vigore","N/A","N/A","N/A","T4",2023,"Deve essere istituita la gestione\nelettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo interamente telematico nei procedimenti civili. Viene introdotta la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (ad esclusione dell'udienza preliminare). Creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione."]
["M1","C1","MITD","M1C1-00-ITA-47","Investimento 1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia","Milestone","Aggiudicazione di appalti pubblici alle imprese vincitrici per la digitalizzazione degli atti giudiziari","Firma del contratto\n",null,null,null,"T4",2021,"Aggiudicazione ai vincitori della gara d'appalto pubblica. I contratti saranno suddivisi in (a) 14 lotti territoriali per Tribunali di primo grado, Tribunali di secondo grado e Corti d'appello; (b) 1 lotto funzionale per la Corte di Cassazione"]
["M1","C1","MITD","M1C1-130-ITA-1","Investimento 1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia","Target","Fascicoli giudiziari digitalizzati T1","N/A","Numero",0,1000000,"T2",2022,"Digitalizzazione di 1 milione di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi dieci anni di processi civili dei Tribunali e delle Corti d'Appello, e gli ultimi dieci anni di atti relativi a processi di legittimità emessi dalla Corte di Cassazione."]
["M1","C1","MITD","M1C1-00-ITA-48","Investimento 1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia","Milestone","Aggiudicazione delle gare pubbliche alle imprese vincitrici del data lake","Firma del contratto\n","N/A","N/A","N/A","T2",2022,"Assegnazione degli appalti pubblici in corso alle aziende vincitrici"]
["M1","C1","MITD","M1C1-130","Investimento 1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia","Target","Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T1","N/A","Numero",0,3500000,"T4",2023,"Digitalizzazione di 3 500 000 fascicoli giudiziari relativi agli ultimi 20 anni (01/01/2006- 30/06/2026) relativi a processi completati o in corso presso gli organi giurisdizionali."]
["M1","C1","MITD","M1C1-131","Investimento 1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia","Milestone","Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T1","Relazione che attesta l'inizio dell'esecuzione del contratto","N/A","N/A","N/A","T4",2023,"Inizio dell'esecuzione del contratto per la realizzazione di sei nuovi sistemi di conoscenza del data lake: 1) Sistema di anonimizzazione delle sentenze civili e penali 2) Sistema di gestione integrato 3) Sistema di gestione e analisi dei processi civili 4) Sistema di gestione e analisi dei processi penali 5) Sistema di statistiche avanzate sui processi civili e penali 6) Sistema automatizzato di identificazione del rapporto vittima-colpevole del reato. L'esecuzione di ogni appalto pubblico ha inizio con un atto amministrativo specifico del responsabile della procedura, denominato \"avvio dell'esecuzione\"."]
["M1","C1","MITD","M1C1-153-ITA-1","Investimento 1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia","Target","Fascicoli giudiziari digitalizzati T2","N/A","Numero",0,4000000,"T2",2024,"Digitalizzazione di dieci milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi dieci anni di processi civili dei Tribunali e delle Corti d'Appello, e degli ultimi dieci anni di atti relativi a processi di legittimità emessi dalla Corte di Cassazione."]
["M1","C1","MITD","M1C1-153","Investimento 1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia","Target","Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari  T2","N/A","Numero",3500000,7750000,"T2",2026,"Digitalizzazione di 7.750.000 fascicoli giudiziari relativi agli ultimi 20 anni (01/01/2006- 30/06/2026) relativi a processi completati o in corso presso gli organi giurisdizionali."]
["M1","C1","MITD","M1C1-154","Investimento 1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia","Target","Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T2","N/A","Numero",0,6,"T2",2026,"Realizzazione di sei nuovi sistemi di conoscenza dei data lake. \n1) Sistema di anonimizzazione delle sentenze civili e penali\n2) Sistema di gestione integrato\n3) Sistema di gestione e analisi dei processi civili\n4) Sistema di gestione e analisi dei processi penali\n5) Sistema di statistiche avanzate sui processi civili e penali\n6) Sistema automatizzato per l'identificazione del rapporto vittima- autore del reato. I sei elementi sono sistemi separati che utilizzano tecnologie simili. Il quadro dei sistemi è lo stesso: collegamento di dati e documenti provenienti da fonti interne ed esterne; i modelli dei sistemi sono diversi a seconda degli utenti (ad esempio, giudici civili e penali) e degli obiettivi (ad esempio, statistiche e sentenze)."]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-39","Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali civili e penali","Target","Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali e i servizi territoriali e centrali del Ministero della Giustizia responsabili dell'attuazione del PNRR","N/A","Numero",0,10000000,"T2",2024,"Completare le procedure di assunzione o di proroga dei contratti di almeno 10 000 unità tra dipendenti dell'Ufficio del processo e personale tecnico amministrativo ed entrata in servizio di tali unità\nIl valore di riferimento deve essere il numero di membri del personale alla fine del 2021."]
["M1","C1","Consiglio di Stato","M1C1-32","Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi","Milestone","Entrata in vigore della legislazione \nspeciale che disciplina le assunzioni \nnell'ambito del Piano Nazionale\ndi Ripresa e Resilienza","Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza","N/A","N/A","N/A","T4",2021,"Approvare la legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con autorizzazione a pubblicare bandi e ad assumere."]
["M1","C1","Min. Giustizia","M1C1-34","Investimento 1.8: Procedure \ndi assunzione per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali","Target","Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali","N/A","Numero",0,8764,"T4",2022,"Avviare le procedure di assunzione di almeno 8 764 dipendenti per l'Ufficio per il \nprocesso per i tribunali civili e penali ed entrata in servizio di tali dipendenti. Il valore di riferimento deve essere il numero di membri del personale alla fine del 2021."]
["M2","C3","Min. Giustizia","M2C3-00-ITA-8","Investimento 1.2- Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia","Milestone","Pubblicazione del bando di gara in GURI/GUCE per il 20% dei progetti di riqualificazione degli edifici di giustizia","Estratto GURI/GUCE",null,null,null,"T4",2022,"La milestone descrive l'inizio della procedura di selezione del contraente attraverso una gara pubblica per l'attuazione degli interventi pianificati. Il bando di gara sarà indetto da una delle amministrazioni nominate ad agire in qualità di amministrazione aggiudicatrice e quindi dal MIMS, dall'Ufficio del Demanio o dalle Amministrazioni Comunali di volta in volta coinvolte. Le prime offerte saranno quelle relative ad interventi di maggiore durata"]
["M2","C3","Min. Giustizia","M2C3-00-ITA-9","Investimento 1.2- Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia","Milestone","Pubblicazione del bando di gara in GURI/GUCE per il 50% dei progetti di riqualificazione degli edifici di giustizia","Estratto GURI/GUCE",null,null,null,"T2",2023,"La milestone descrive l'inizio della procedura di selezione del contraente attraverso una gara pubblica per l'attuazione degli interventi pianificati. Il bando di gara sarà indetto da una delle amministrazioni nominate ad agire in qualità di amministrazione aggiudicatrice e quindi dal MIMS, dall'Ufficio del Demanio o dalle Amministrazioni Comunali di volta in volta coinvolte. Le prime offerte saranno quelle relative ad interventi di maggiore durata"]
["M2","C3","Min. Giustizia","M2C3-00-ITA-10","Investimento 1.2- Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia","Milestone","Inizio dei lavori per il 20% dei progetti di riqualificazione degli edifici di giustizia messi in gara","Rapporto di recapito del lavoro",null,null,null,"T3",2023,"La milestone descrive l'inizio della procedura di selezione del contraente attraverso una gara pubblica per l'attuazione degli interventi pianificati. Il bando di gara sarà indetto da una delle amministrazioni nominate ad agire in qualità di amministrazione aggiudicatrice e quindi dal MIMS, dall'Ufficio del Demanio o dalle Amministrazioni Comunali di volta in volta coinvolte. Le prime offerte saranno quelle relative ad interventi di maggiore durata"]
["M2","C3","Min. Giustizia","M2C3-7","Investimento 1.2- Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia","Milestone","L'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia è firmata dal ministero della Giustizia a seguito di una procedura di appalto pubblico","Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici a seguito di una procedura di appalto pubblico\n","N/A","N/A","N/A","T4",2023,"Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobiliari dell'amministrazione della giustizia"]
["M2","C3","Min. Giustizia","M2C3-00-ITA-11","Investimento 1.2- Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia","Milestone","Inizio dei lavori per il 50% dei progetti di riqualificazione degli edifici di giustizia messi in gara","Rapporto di recapito del lavoro",null,null,null,"T1",2024,"La milestone descrive l'inizio dei lavori e quindi l'inizio della fase di attuazione. Anche in questo caso, l'atto sarà emesso da una delle amministrazioni preposte all'amministrazione aggiudicatrice e quindi dal MIMS, dall'Ufficio del Demanio, o dalle Amministrazioni Comunali coinvolte di volta in volta"]
["M2","C3","Min. Giustizia","M2C3-00-ITA-12","Investimento 1.2- Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia","Milestone","Inizio dei lavori per tutti i progetti di riqualificazione degli edifici di giustizia messi in gara","Rapporto di recapito del lavoro",null,null,null,"T1",2025,"La milestone descrive l'inizio dei lavori e quindi l'inizio della fase di attuazione. Anche in questo caso, l'atto sarà emesso da una delle amministrazioni preposte all'esecuzione dell'amministrazione aggiudicatrice e quindi dalla MIMS, dall'Ufficio Demaniale o dalle Amministrazioni Comunali di volta in volta coinvolte"]
["M2","C3","Min. Giustizia","M2C3-8","Investimento 1.2- Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia","Target","Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia","N/A","Numero",0,289000,"T1",2026,"Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia di almeno 289 000 metri quadri"]
["M2","C3","Min. Giustizia","M2C3-00-ITA-13","Investimento 1.2- Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia","Target","Numero di edifici di giustizia soggetti a riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ","N/A","Numero",0,48,"T2",2026,"Il target descrive il numero di edifici oggetto di ristrutturazione e/o nuova costruzione. Un unico obiettivo è stato fissato in base alla diversa durata dei lavori (le opere di durata inferiore inizieranno in un secondo momento)"]
["M2","C3","Min. Giustizia","M2C3-00-ITA-14","Investimento 1.2- Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia","Target","Riduzione del consumo di energia attraverso la riqualificazione degli edifici della giustizia: ktep/anno","N/A","Numero",0,0.73499999999999999,"T2",2026,"Il target rappresenta la percentuale di riduzione dei consumi indicata nel baseline relativo agli edifici di cui al T2. Il baseline è rappresentato dal consumo di energia primaria Kwh/mq derivante dalla Strategia per la riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale (Strepin, 276kWh/mq). La stima del 15% è stata adottata con prudenza tenendo conto della circostanza che molte proprietà soggette ad intervento sono storiche. Ciò comporterà un risparmio energetico finale di 735 TEP alla fine del piano"]